## 2018-1-7
Bug编号 | Bug类型 | Bug标题 | 具体内容 | 原因 | 优先级 | 指派给 | 解决方案
403 | 新需求 | 整件复核需双人复核（白单） |  |  |  | 霍健海
404 | 代码错误 | 汇总拣货单不能批量打印 |  |  | done | 以大 | 杨超：原因：排序问题。已解决。
405 | 配置相关 | 集团仓无信号 |  |  | done | 霍健海
406 | 配置相关 | 部分车载无法更新 |  |  | done | 霍健海
407 | 界面优化 | 备货复核和发货确认界面，明细展示距离不够 |  |  | done | 以大 | 杨超：原因：PDA字体调得过大。已解决，字体大小设置成普通即可。
408 | 性能问题 | 部分汇总单漏品种 |  |  | done | 以大 | 杨超：原因：某些品种既没有调度单也没有OR单。待观察。
409 | 性能问题 | 复核报错，发货确认报错。 |  |  | done | 以大
410 | 新需求 | 订单分配需添加箱数。所有查看页面要有箱数。 |  |  | 1 | 以大 | 杨超：已解决部分，先在主要流程界面增加箱数，后续再增加其他界面。
411 | 代码错误 | 商品托盘含量70，出库170发送给了叉车。 | 原因：部分商品托盘含量设置成了999。系统分完托后，人为又把托盘含量设置成了70，但没有更新到系统重新拆托。 |  | done | 以大 | 杨超：已解决，更新到系统重新拆托即可。
412 | 配置相关 | 部分商品缺失托盘含量、策略 |  |  | done | 霍健海
413 | 配置相关 | 发货确认明细多的情况下，速度很慢（网络性能） |  |  | 1 | 以大
414 | 设计缺陷 | APP报错地址配置会清空 |  |  | 1 | 以大 | 杨超：原因：不明。待观察。
415 | 新需求 | 仓管希望边拣货边复核 |  |  | 3 | / | 待讨论
416 | 配置相关 | 库位库存不准确，部分库位没折托 |  |  | 2 | 李康华 | 待盘点移位
417 | 配置相关 | 车载平板基本没用上，显示不了 |  |  | done | 霍健海
418 | 标准规范 | 出库流程操作需明确 |  |  | 1 | 李康华 | 已完成部分岗位的明确
420 | 配置相关 | 有1个扫描枪有问题 |  |  | 1 | 霍健海
421 | 标准规范 | 拣货员拣错日期 |  | 操作错误 | done | 李康华 | 再培训
422 | 标准规范 | 拣货员没扫货位 |  |  | done | 李康华 | 再培训
424 | 配置相关 | 汇总单按库存组织区分转运 |  |  | done | 以大 | 杨超：已解决，增加一列库存组织信息。
2.01月08日共38个问题，已解决8个，还有30个，其中待定13个，以大14个，信息部3个；

## 2018-1-8
Bug编号 | Bug类型 | Bug标题 | 具体内容 | 原因 | 优先级 | 指派给 | 解决方案
425 | 设计缺陷 | 叉车绑定重复 | 覃国婵：四号仓门绑定谭太忠的账号，二号门绑定的黎国明的账号，这两个仓门的仓管都可以看到对方仓门绑定的叉车，如果其中一个门仓管把不是自己绑定的叉车点击下班的话 ，那么另一个仓门绑定的叉车绑定也没有了。 |  | 2 | / | 待定
426 | 设计缺陷 | 同一个商品同一生产日期显示两条 | 覃国婵：同一个商品同一生产日期显示两条。 | ①批次 ②库存 | 2 | 以大 | 待定
427 | 设计缺陷 | 按调度单查不能过滤 | 黄燕鸿：按调度单查不能过滤。 ①仓库作业调度；②波次释放。 |  | done | 以大
428 | 配置相关 | 规格不对 | 覃国婵：规格不对。 | 商品条形码有误 | 1 | 霍健海
429 | 代码错误 | 110仓的货在饮料仓可以看到 | 覃国婵：110仓的货在饮料仓可以看到。 | 打印没过滤仓库 | done | 以大
430 | 界面优化 | 汇总拣货单优化 | 陈彬彬： 1.同样的货，同样日期的，没有放在同一个货位，导致同一批货要跑几个货位。 2.相近货位放在表格的最前面和最后面，导致跑两趟。（第一行是在A1-001-029-3,第七行是在A1-001-029-2） → 跟李经理确认 | 同426原因；拣选顺序 | 1 | 翁德
431 | 界面优化 | 需箱数在前，支数在后，需调整位置。 | 黄燕鸿：需箱数在前，支数在后，需调整位置。 卸车通知单 |  | done | 霍健海
432 | 设计缺陷 | 发货确认界面仓库默认为（转） | 陈彬彬：发货确认界面仓库默认为（转）饮料大仓，每次都要改选为总仓，比较麻烦。希望能够默认为总仓。 有关意见： 翁德：去掉转运仓权限。 黄燕鸿：备货复核里面包含其他仓。 |  | done | 婵
433 | 界面优化 | 叉车司机希望把同一趟货放在一张汇总拣货单上 | 陈彬彬：叉车司机希望把同一趟货放在一张汇总拣货单上，多张单拣货不方便。 | 漏单 | done | 霍健海
434 | 设计缺陷 | 仓管希望能同时做几单，而不是要一直等一个拣货员拣完才能做下一单 | 陈彬彬：仓管希望能同时做几单，而不是要一直等一个拣货员拣完才能做下一单。尤其业务繁忙时，会在仓库门口堆很多货。 →新需求 |  | 2 | 霍健海 | 待定
435 | 界面优化 | 移位总数需要销售单位 | 覃国婵：移位总数需要销售单位。 |  | 1 | 以大
437 | 安装部署 | 120仓、7号门7通道信号弱 | 陈彬彬：120仓、7号门7通道信号弱。 |  | done | 以大 | socket is closed
438 | 配置相关 | 柴油叉车车载平板息火后就自动关机，再开火经常开不了机，要重启多次 | 黄燕鸿：柴油叉车车载平板息火后就自动关机，再开火经常开不了机，要重启多次。 |  | done | 霍健海 | 先把熄屏时间调整成30分钟
439 | 设计缺陷 | 库存调整界面：库存状态只要可销和不可销，否则会出问题 | 范志伟：这个库存状态，只要可销和不可销，否则会出问题。 |  | 1 | 以大
440 | 界面优化 | 地堆位入库确认界面：勾选不了 | 黄燕鸿：地堆位入库确认界面：勾选不了。 |  | 1 | 以大 | 扩大成按钮
441 | 设计缺陷 | 区分库存组织 | 翁德：预收货录入，汇总模块不同库存组织的要区分开，然后卸货单要列明库存组织，他们不同库存组织会分开勾单收货。 |  | 1 | 以大
442 | 新需求 | 入库确认界面，希望列出货架位 | 黄燕鸿：需求问题：入库确认，仓管希望把货架位的也列出来，仓管好查看司机是否上对地方。 |  | 2 | / | 待讨论
443 | 界面优化 | 需列明来货总箱数 | 翁德：勾兑入库箱数转换，需要列明来货总箱数，点进勾单明细界面也需要列明箱数。 |  | 1 | 以大
444 | 标准规范 | 简化取单步骤 | 黄燕鸿：饮料仓回库司机要拿回库单和卸货通知单，要到两个地方拿。希望能自动出卸货通知单并打印。 |  | 2 | / | 待讨论
445 | 新需求 | 优化操作流程 | 黄燕鸿：需求问题：仓库反映，如果货架区入库多的时候很难边入库边出库。要仓管码完盘再出库。如何理顺操作流程。 |  | 2 | / | 待讨论
446 | 设计缺陷 | 入库确认界面：填完数量后再勾选，数量会变。 | 翁德：填完数量后再勾选，数量会变。 地堆位入库确认： 多条明细，在一条已上架的情况下，其他的数量会变 |  | done | 以大
447 | 设计缺陷 | 托盘复核界面：没有车牌号 | 覃国婵：托盘复核界面：没有车牌号。 | 操作失误
448 | 代码错误 | 收货数量回传错误 | 翁德：新功能导致收货数量回传错误。 系统上记录收货1117箱，接口传的是6493，合800箱。 排查入库结果：目前只有一条。 问题原因是多行明细确认，如果先确认一条，那剩下的那条填完数量勾选就会出现数量变化。一起确认就没事。稳妥操作的话就是电脑上操作。 | 同446 | done | 以大
449 | 界面优化 | 卸货通知单字体太小 | 李康华：卸货通知单字体太小。卸车通知单号需要带过去EAS入库单上。 |  | 2 | / | 待讨论
450 | 界面优化 | 功能合并界面优化 | 李经理：功能合并界面中，希望把托盘指派、托盘复核、备货复核三个功能合并在一个界面，这个界面可以让仓管、叉车司机、拣货员都看到。合并后可以提高作业效率。现有模式效率较低。 |  | 2 | 翁德 | 待讨论
451 | 配置相关 | 通道被堵，扫不到标签 | 陈彬彬：通道被堵，扫不到标签。 |  | done | 李康华
452 | 其他 | 800箱的红牛还是在白单上面。 | 霍健海：800箱的红牛还是在白单上面。 | ①分配算法 ②库存 | 2 | / | 待讨论
453 | 配置相关 | 110仓红牛一个单品属于2个部门，但共用一个sku的问题 | 黄燕鸿：110仓红牛一个单品属于2个部门，但共用一个sku的问题。 |  | / | / | 暂缓
454 | 界面优化 | EAS出现业务作废销售订单后回滚，导致EAS状态是审核，wms是已删除。 | EAS出现业务作废销售订单后回滚，导致EAS状态是审核，wms是已删除。 |  | 1 | 林国梁 | 待讨论
455 | 标准规范 | 调度后，仓库已经打印拣货。调度有改派到其他车辆，则拣货会造成混乱 | 黄燕鸿：调度后，仓库已经打印拣货。调度又改派到其他车辆，则拣货会造成混乱。 |  | 1 | 黄燕鸿 | 待讨论
456 | 配置相关 | 8号叉车的PDA无法下载APP | 陈彬彬：8号叉车的PDA无法下载APP。原来是树添通过下载QQ后下载APP的方式安装的，现在QQ下载后也不见了。暂未解决。预计1.9处理。 |  | done | 霍健海
457 | 其他 | 有几个单品可以出散货，汇总拣选单不能打出来 | 黄燕鸿：有几个单品可以出散件，汇总拣选单不能打出来。 |  | 1 | 陈彬彬 | 先整理范围
458 | 配置相关 | 现在库存库位不准，要把牛奶的先调准 | 黄燕鸿：现在库存库位不准，要把牛奶的先调准。 |  | 1 | 翁德
459 | 界面优化 | 要在尾数打印单上添加一列总数。 | 覃国婵：要在尾数打印单上添加一列总数。 |  | 2 | 以大 | 待确认
460 | 标准规范 | 要培训拣货员散件拣选 | 黄燕鸿：要培训拣货员散件拣选。；区分食品仓、饮料仓权限 |  | 1 | 以大
461 | 其他 | 同一份调度单还是有两份单。 | 霍健海：同一份调度单还是有两份单。 翁德：有份是前面有单据挂起，后面这张单处理好了才拿过去的。 | ①先处理挂起再打印； ② | 1 | / | ①先处理挂起再打印；
挂起原因： ①尾数汇总 ②分配第3、4层，出整箱。 ③托盘含量没维护； ④上线前调拨单导致库存差异
465 |  | 整件打印加OR单号 |  |  | 1 | 以大
466 |  | 自提订单仓管员无法扫描并指派叉车 |  |  | done | 以大
1.01月07日共19个问题，已解决13个，还有6个，其中以大3个，信息部1个，仓管部2个；

## 2018-1-9
Bug编号 | Bug类型 | Bug标题 | 具体内容 | 原因 | 优先级 | 指派给 | 解决方案
462 | 代码错误 | or00898986传不到WMS | 范志伟：or00898986传不到WMS |  | done | 霍健海
463 | 新需求 | 需求问题：分配，释放和打印要可以跨仓库操作，但要分仓库打印和处理。 | 黄燕鸿：需求问题：分配，释放和打印要可以跨仓库操作，但要分仓库打印和处理。 |  | 2 | 霍健海
464 | 新需求 | 地堆位入库确认，入库成功后希望消除记录 | 霍健海：地堆位入库确认，入库成功后记录无消除。（即希望能自动消除） 曹瑶池：这个是华哥提的需求。入库确认后可再扫描查询。但不能重复确认操作。 |  | done | 霍健海
468 | 设计缺陷 | 多单同车退货问题 | 翁德：现有情景：同个司机，同辆车。4份订单，调度4次。其中两份订单客户，品种，数量都是一致的，只是单号不同。这时候如果其中一份客户退货，司机很容易把订单弄混。导致实际退回的单据与业务的单据不同。 |  | 2 | 翁德
469 | 设计缺陷 | 无法将分录发货 | 霍健海：这份单第一行分录是备货复核状态，其他都已经是发货状态，现在想把第一行发货，无法勾选。 |  | 1 | 曹瑶池
470 | 新需求 | 需求：形态转换界面需要增加箱数 |  |  | 2 | 霍健海
471 | 配置相关 | 库存混乱导致的问题 | 翁德：现在需要后台分析下库存，总共三种：(1)同品同批有多货位的库存。 (2)同品同日期不同批号的库存。 (3)库存量小于箱包装的库存。 这三种情况导致现在拣货单分多行且拣货路线乱，订单分配挂起等现象。 |  | 1 | 翁德
472 | 界面优化 | 订货数量需要改成销售单位，以箱为单位 | 陈伟钊：订货数量需要改成销售单位，以箱为单位。 |  | 2 | 翁德
473 | 界面优化 | 列表上没有商品的生产日期可选 | 陈伟钊：列表上面没有商品的生产日期可选。点上面那个最早生产日期，显示是空白的。 |  | 待定 | 翁德
474 | 界面优化 | 库存移位时，相同的库位没有自动加在一起 | 陈伟钊：库存移位时，相同的库位没有自动加在一起。 |  | 2 | 翁德
475 | 界面优化 | 待出库存的单位要改成箱 | 陈伟钊：待出库存的单位要改成箱。 |  | 2 | 翁德
476 | 配置相关 | 限制料箱管理模块打印托盘的权限 | 陈伟钊：料箱管理模块打印托盘，这个能限制权限吗？这里食品仓，大仓和其他仓库通用，托盘操作会产生误删。把其他仓库的托盘都删了。 |  | 2 | 霍健海
477 | 配置相关 | 12号叉车平板问题 | 陈彬彬：12号叉车反映：1.每次一熄火，app就显示无法工作。一拔钥匙，平板就关机。2.出库任务中，只显示54箱，没有显示是几托，他还要计算才得知要叉多少，很麻烦。 |  | done | 霍健海
478 | 界面优化 | 一张单上面既有红牛也有怡宝时无法备货复核 | 陈彬彬：一张单上面既有红牛也有怡宝，备货复核的时候，4号仓只知道怡宝的情况，不知道红牛的情况，没法勾选红牛。而必须全部勾选才能复核。因此出现了这个没法复核的问题。 |  | 1 | 霍健海
| 功能修改 | 原件打印调整 | 原件打印 →汇总单打印（按调度单分单） →汇总单总箱数换算为：X托X箱X支 |  | 1
| 功能修改 | 原件打印增加自提单打印按钮 | 增加针对自提单的打印按钮（按OR单分单） |  | 1
| 界面优化 | 界面增加箱数 | 预收货录入、卸货码盘、作业调度 |  | 1
| 功能修改 | 备货复核界面操作优化 | 备货复核增加按分录复核，重登容易混淆 |  | 1
| 界面优化 | 汇总界面显示增加 | 增加保管帐名称 |  | 1

## 2018-1-10汇总
序号 | 类型 | 问题/需求描述 | 原因/分析 | 解决方案 | 01.10会议 | 优先级 | 指派
1 | Bug | 车辆-AGV设备：当选中一个设备ID点击前进之后，前进按钮变灰色，此时选择另一个设备ID，前进按钮依旧是灰色的，无法执行前进操作 | 按钮屏蔽逻辑并没有根据不同设备状态而区分是否屏蔽 | 后台设置一个全局变量map对象，保存设备ID与车辆的执行状态，例如KEY=agv1，value=“前进”，KEY=agv2，value=“后退”，KEY=agv3，value=“停止”，则每次选择设备列表不同设备ID时，判断当前变量的value值，如果是前进，则屏蔽前进按钮。 |  | 3级 | 胡琳娜
1 | 操作问题 | 多单同车退货问题 | 翁德：现有情景：同个司机，同辆车。4份订单，调度4次。其中两份订单客户，品种，数量都是一致的，只是单号不同。这时候如果其中一份客户退货，司机很容易把订单弄混。导致实际退回的单据与业务的单据不同。
2 | / | 一张单上面既有红牛也有怡宝时无法备货复核 | 陈彬彬：一张单上面既有红牛也有怡宝，备货复核的时候，4号仓只知道怡宝的情况，不知道红牛的情况，没法勾选红牛。而必须全部勾选才能复核。因此出现了这个没法复核的问题。
3 | 打印模板 | 整件打印加OR单号 |  |  |  | 缓
4 | 打印模板 | 拣选单分录排序按照SKU编码 |  |  | 目标：按动线 | 缓
5 | bug | 叉车绑定重复 | 覃国婵：四号仓门绑定谭太忠的账号，二号门绑定的黎国明的账号，这两个仓门的仓管都可以看到对方仓门绑定的叉车，如果其中一个门仓管把不是自己绑定的叉车点击下班的话 ，那么另一个仓门绑定的叉车绑定也没有了。 |  |  | 1 |  | 两名仓管员登录了同一账号
| 功能优化 | 叉车绑定控制 | 影响：①绩效；②等。 |  |  | 缓
6 | 功能优化 | 隔离料箱管理模块打印托盘的权限 | 陈伟钊：料箱管理模块打印托盘，这个能限制权限吗？这里食品仓，大仓和其他仓库通用，托盘操作会产生误删。把其他仓库的托盘都删了。 |  | 加仓库条件过滤 | 2 |  | 增加仓库过滤，0202前
7 | bug | 断线后无法在不退出的情况下完成重连 | Socket is closed |  |  | 1 |  | 版本：hxsm.20180118.wms31
8 | 功能优化 | 整散件拣选（食品仓） | 合并整件/散件的打印模板，合并在一张单，分配结果不变； |  |  | 1 |  | 写方案，整散合并拣选模块，0122会议讨论
9 | 功能优化 | 即时回库流程优化、调拨、委外； | 司机取单问题（文员、1号门）回库，委外，调拨自动生成卸货通知单 |  |  | 1 |  | 0122会议讨论
10 | 功能优化 | 即时回库流程优化 | ②入库流程复杂 ③未出库单据回库流程复杂 |  | 待讨论 | 2 |  | 0122会议讨论
11 | 功能优化 | 释放界面增加按仓门筛选条件（食品仓） |  |  |  | 1 |  | 写方案，0202前
12 | 功能优化 | 仓管跨仓门权限 |  |  |  | 1 |  | 分多个账号操作
13 | 功能优化 | SKU仓库策略配置的优化-品牌管理 |  |  |  | 2
14 | 界面+功能优化 | 复核界面合并； | 托盘复核：现有是一托一托的复核，需求是同货位合并；复核+1已复核托盘数； |  |  | 1 |  | 同一货位、品名、规格、生产日期的任务汇总成一条显示一个数量，复核一托点一下减号 需咨询仓管员
|  | 单分录复核/发货； | 整件复核：要支持勾选单条复核；而不是限制全部勾选复核； |  |  |  |  | 方案一：多次复核，多次发货。 方案二：记录已勾选的细目。 待定
复核/发货界面增加调度单切换作业
15 | 界面优化 | 汇总界面显示增加 | 增加保管帐名称 |  |  | done |  | 已完成，待测试
16 | 界面优化 | WMS预收货录入、作业调度、形态转换、库位移动增加箱数单位 |  |  |  | 1 |  | 已完成，待测试
17 | 界面优化 | 库存调整界面：库存状态只要可销和不可销，否则会出问题 | 范志伟：这个库存状态，只要可销和不可销，否则会出问题。 |  |  | 1 |  | 已完成，待测试
18 | 界面优化 | PDA入库确认、备货复核、发货确认界面的勾选框难勾选 |  |  |  | 1 |  | 版本：hxsm.20180118.wms31
19 | 界面优化 | 入库确认界面，希望列出货架位 | 黄燕鸿：需求问题：入库确认，仓管希望把货架位的也列出来，仓管好查看司机是否上对地方。 |  |  | 1 |  | 需与仓管沟通，0125
20 | 流程设计 | 优化操作流程：出入库流程操作并行 | 黄燕鸿：需求问题：仓库反映，如果货架区入库多的时候很难边入库边出库。要仓管码完盘再出库。如何理顺操作流程。 |  | test | 2
21 | 流程设计 | 调度后，仓库已经打印拣货。调度有改派到其他车辆，则拣货会造成混乱 | 黄燕鸿：调度后，仓库已经打印拣货。调度又改派到其他车辆，则拣货会造成混乱。 |  |  | 1 | 华商流程规范
22 | 流程设计 | 跨仓库调拨、委外加工流程优化 | 操作复杂，部分情况不涉及实物作业 |  | 待讨论 | 2
23 | 设计缺陷 | APP报错地址配置会清空 |  |  |  | 1 |  | 与第7点属同一问题
24 | 数据修复 | 库存混乱导致的问题 | 翁德：现在需要后台分析下库存，总共三种：(1)同品同批有多货位的库存。 (2)同品同日期不同批号的库存。 (3)库存量小于箱包装的库存。 这三种情况导致现在拣货单分多行且拣货路线乱，订单分配挂起等现象。 |  |  | 1 | 华商
25 | 算法 | 分配算法 | 底层分配算法 |  | 方案 | 1 |  | 写方案
26 | 性能 | 发货确认明细多的情况下，速度很慢（网络性能） | 双方检查，以大负责系统方面的检查，华新负责网络方面的检查 |  | 分析 | 1 |  | 双方检查，以大负责系统方面的检查，华新负责网络方面的检查, 将华新正式库完整的拷贝到以大服务器上测试
27 |  | 原件打印 | 原件打印 →汇总单打印（按调度单分单） →汇总单总箱数换算为：X托X箱X支 |  | 还有“支”没解决 | 1 |  | 增加最小单位，例如“1托2箱3支”，整散合并之后才能做
28 | bug | 接口：订单发送WMS，如果发现地址ID不存在，需要默认一个指定的ID； |  |  |  | 1 |  | 已完成，待测试
29 |  | 原件打印：自提打印ORG单号不会按照订单生成； |  |  |  | 缓 |  | 已完成，待测试
30 | bug | 原件打印：饮料汇总打印，打印后不会将汇总单号插入后台； |  |  |  | 1 |  | 已完成，待测试
31 | 功能优化 | 分配/释放模块：增加是否有调度单条件； |  |  |  | 1 |  | 已完成，待测试
32 | 功能优化 | 备货复核需要支持双人复核； |  |  |  | 2 |  | 建议一人使用PDA，另一人使用蓝单，可同时检验蓝单与PDA数据是否一致 需咨询仓管员
33 | BUG | 汇总拣货单号与系统数据不一致 |  |  |  | 1 |  | 点了多次打印按钮导致
34 | WMS | 预收货录入，汇总模块不同库存组织的要区分开，然后卸货单要列明库存组织，他们不同库存组织会分开勾单收货。 | 1 |  | 设计缺陷 |  |  | 已完成，待测试
35 | WMS | 勾兑入库箱数转换，需要列明来货总箱数，点进勾单明细界面也需要列明箱数。保存界面 | 1 |  | 功能优化 |  |  | 版本日期：2018-1-25
36 | WMS | 这份单第一行分录是备货复核状态，其他都已经是发货状态，现在想把第一行发货，无法勾选。 | 1 |  | 需求变更 |  |  | 曹瑶池：2018-1-19交付方案
40 | BUG | 形态转换-代码转换后，新的批号id和有效期与原来批号不一样 | 1 |  | BUG |  |  | 已完成，待测试
41 | 功能优化 | 仓库作业调度-原件打印-饮料仓打印按钮，按调度单汇总后，再按不同的仓库分类汇总生成报表，汇总单号不能一样 | 2 |  | 功能优化 |  |  | 已完成，待测试
42 | PDA | 叉车入库确认成功后依然显示任务存在 | 1 |  | BUG |  |  | 是李经理要求的
43 | 功能优化 | 入库单接口增加字段，返回卸车通知单的预收货条码给EAS | 2 |  | 新需求 |  |  | 已完成，待测试
45 | 功能优化 | 散件拣选单增加调度单和车牌信息
46 | 功能优化 | WMS库存查询界面，库存数量显示不要按板显示，只要一个总数
47 | BUG | 退货仓入库，会默认批号为20170101，调拨到正常库时，批号还是20170101，应该自动改为生产日期对应的批号 |  |  |  | 关闭 |  | WMS不生成批号，批号是由EAS生成，再传过来的
48 | BUG | 删除某张出库单，再重做一张时，会生成与原出库单一样的单号，导致在出库确认界面无法确认 |  |  |  | 关闭 |  | EAS删单后，新生成的单号与已删单号一样，WMS无法分辨
49 | BUG | 一个汇总拣选单号对应两个调度单号 | [5 empty] | 检测中
50 |  | 回库单、调拨单、委外单要求自动生成卸货通知单
1 | 需求变更 | 可预约日期：原为可预约未来3天。 改为：可设置“可以预约几天” |  |  |  | 1级 |  | 方案撰写：2018-1-25交付方案
2 | 新需求 | 品牌管理”模块的设置上，对每个品牌限制其每周可预约次数。 司机提交预约单时增加判断： 如果所选品牌：已预约次数+1<=每周可预约次数，则预约成功； 已预约次数+1>每周可预约次数，则预约失败，弹出提示框“该品牌本周预约次数过多，请下周再预约，谢谢！”。 注意： （1） 电话预约、现场预约不算在次数中。 （2） 取消预约后，次数自动+1.（如约了3次，取消了1次，则已预约次数为2） 取消预约包括：在手机上取消预约+在系统上删除单据。 （3） “每周可预约次数”可填写，如果不填写则为不限制预约次数 |  |  |  | 1级 |  | 方案撰写：2018-1-25交付方案
3 | 新需求 | 在微信预约菜单栏增加“联系人管理”模块 |  |  |  | 2级 |  | 关闭
4 | 新需求 | 司机可以取消预约单，可以修改联系人信息。 |  |  |  | 2级 |  | 方案撰写：2018-1-23交付方案
5 | 需求变更 | 修改“新增预约记录”界面 |  |  |  | 2级
6 | BUG | 在保安室电脑上同步显示LED屏幕上的内容。 |  |  |  | 2级 |  | 方案撰写
7 | 需求变更 | 司机扫码报到和文员通知进场时，系统向预约单上的手机号发送短信通知。 内容与微信通知一致。 由于手机号可以随时修改，因此，要发信息时，才从预约单上抽取手机号 |  |  |  | 3级 |  | 版本日期：2018-1-25
8 | 需求变更 | 在新增预约界面增加“自带搬运工”的选择。 |  |  |  | 2级 |  | 需求变更
9 | 需求变更 | 预约记录界面的信息需做修改。 |  |  |  | 3级 |  | 版本日期：2018-1-25
10 | 新需求 | 在保安室放置打印机，打印预约单替代放行条，且设置放行条格式。 |  |  |  | 3级 |  | 关闭
11 | BUG | “预约收货管理——点击“预约二维码”，第一次打印是空白，只有第二次打印才会出现二维码。 应改为：第一次点击“预约二维码”就能打印出来二维码 |  |  |  | 2级 |  | BUG检测
12 | BUG | “预约收货管理—“新增”模块，所有内容都是必填的，无法在系统设置哪些选填哪些必填。 应改为：可以在系统设置哪些是选填、哪些是必填。 |  |  |  | 3级 |  | BUG检测
13 | BUG | “预约收货管理—“新增”模块，“来货单位”数据未关联。 应关联。 |  |  |  | 3级 |  | 新需求
14 | BUG | 预约单状态：只有扫码的单才记录“报到时间”，在系统改状态的单不记录。导致没有时间数据。 应改为：在系统改状态为“等待”时，将时间记录在“报到时间”。 |  |  |  | 2级 |  | 需求变更 | 已完成，待测试
15 | BUG | LED屏幕卡顿。 应改为：不卡顿。 |  |  |  | 2级 |  | 问题检测，确定是否是以大软件原因还是硬件系统问题
16 | 功能不符 | 管理微信预约系统账号的网页，仍然是以大的logo。（http://10.2.5.58:8080/appsrv/login.jsp） 应改为：换成华新的logo。（周总提出） |  |  |  | 3级 |  | 版本日期：2018-1-25
17 | BUG | 预约时，如果设置了多个时间段，微信预约界面只能显示其中两个。 应改为：（1）可在系统设置多个时间段，并全部在微信预约界面显示出来。 并且，去掉“上午”“下午”字段。 （2）增加“适用品牌”的选择：可以勾选“全部品牌”（指的是该仓门的全部品牌），也可以勾选某个品牌或某几个品牌，让它们适用于不同的时间段。（该设计是针对怡宝晚上卸货的特殊情况 |  |  |  | 1级 |  | 新需求以及BUG
18 | BUG | 在进行预约时，预约日期什么日期都能选。 应改为：只可以看到能选的那几个日期。比如：设置为可以约7天，就只能看到接下来的7天。 |  |  |  | 2级 |  | 关闭
19 | 功能不符 | 在“卸货时间设置”模块，想设置周一到周五的8:00-10:00和周六的8:00-10:00这两个时间段，然后在“收货条件设置”模块，分别设置预约量为6000和4000，但是两个时间段冲突了。 无法同时有两个同样的时间段，即使他们是在不同的星期几。因此，只能暂时设置为周一到周五的8:00-10:00和周六的8:10-10:10. |  |  |  | 1级 |  | 版本日期：2018-1-25
20 | 功能不符 | 未开发内容：值班电话模块。 |  |  |  | 2级 |  | 版本日期：2018-1-25
21 |  | 将“wmswxyy.huaxin-group.com.cn 错误，预约数量已经超过预定数量，剩余可预约数量为490”更改为：“预约数量已经超过预定数量，请选择其他时间预约”。 |  |  |  | 2级 |  | 需与开发讨论
22 | 功能不符 | LED屏幕的仓门信息，原来是从预约单上获取的，现在要改为从卸货通知单上获取。 即文员打单的时候选择了什么仓门，LED屏幕上就显示什么仓门。 （1）正常情况下，文员先打印卸货通知单，然后发进场通知，此时直接从卸货通知单抽取仓门信息。 （2）如果文员先发进场通知，后打印卸货通知单，则先从预约单抓取信息。打印卸货通知单后，如果预约单上的仓门与卸货通知单上的仓门不一致，LED屏幕上显示的内容则改为卸货通知单上的仓门。 |  |  |  | 2级 |  | 需与开发讨论