## AGV
序号 | 类型 | 问题/需求描述 | 原因/分析 | 解决方案 | 优先级 | 指派 | 测试
1 | Bug | 车辆-AGV设备：当选中一个设备ID点击前进之后，前进按钮变灰色，此时选择另一个设备ID，前进按钮依旧是灰色的，无法执行前进操作 | 按钮屏蔽逻辑并没有根据不同设备状态而区分是否屏蔽 | 后台设置一个全局变量map对象，保存设备ID与车辆的执行状态，例如KEY=agv1，value=“前进”，KEY=agv2，value=“后退”，KEY=agv3，value=“停止”，则每次选择设备列表不同设备ID时，判断当前变量的value值，如果是前进，则屏蔽前进按钮。 | 3级 | 彭威 | 通过
2 | Bug | 车辆界面：当前设备未连接时，前进、后退按钮依然可操作 | 没有判断当前AGV连接状态 | 车辆界面的前进、后退按钮，默认灰色，只有当选中在线的AGV设备时，才激活可操作按钮 | 2级 | 彭威 | 通过
3 | Bug | 所有列表都不能实时显示调度系统状态 | 列表未加入实时刷新功能 | 增加刷新功能 | 1级 | 吕超
4 | Bug | 车辆界面：当选择设备ID后，未选择指令类型，点击发送按钮，程序直接强制关闭 | 未做非空判断，如果不选指令类型、不填参数都会导致发送逻辑报错，软件强制关闭 | 增加非空判断，提示用户如果不选指令类型、不填指令参数，不能执行发送逻辑 | 3级 | 彭威 | 通过
5 | 优化 | 车辆界面：当设备连接状态为false时，发送按钮依然可点击 | 没有判断当前AGV连接状态 | 车辆界面的发送按钮，默认灰色，只有当选中在线的AGV设备时，才激活可操作按钮 | 3级 | 彭威 | 通过
6 | 优化 | 车辆界面：增加显示AGV的：状态、地标、站点、速度、运行方向、驱动类型、电量、充电状态、空闲 | 按需求修改 |  | 3级 | 胡琳娜
7 | Bug | 车辆界面：获取AGV电量的值，使用的字段获取得到的值，与AGV电量的实时值不同 | (已解决）
8 | Bug | AGV小车在运行时，站点由0变成2，空闲由true变成false,是指任务执行到一半，未执行完成，还是什么意思？ | （出现过一次）
9 | Bug | 当任务正在执行时，车辆界面的停止按钮，无法操作。
9 | 优化 | 任务界面：将定义的任务添加到执行任务中，任务的执行不会按照任务添加的先后顺序进行；且加入相同任务时，相同任务的信息显示一致，却只能执行一次 | （已解决，能实现任务的循环）
10 |  | AGV小车执行任务，去到某一个站点时，小车的启动方向如何控制？且启动那一刻其运动方向能否修改？ | （已解决） | 在路径定义中，添加目标地标的路径节点的X轴坐标。1表示前进、2表示后退
| 功能优化 | 叉车绑定控制 | 影响：①绩效；②等。 |  | 缓
6 | 功能优化 | 隔离料箱管理模块打印托盘的权限 | 陈伟钊：料箱管理模块打印托盘，这个能限制权限吗？这里食品仓，大仓和其他仓库通用，托盘操作会产生误删。把其他仓库的托盘都删了。 |  | 2
10 | 功能优化 | 即时回库流程优化 | ②入库流程复杂 ③未出库单据回库流程复杂 |  | 2
13 | 功能优化 | SKU仓库策略配置的优化-品牌管理 |  |  | 2
|  | 单分录复核/发货； | 整件复核：要支持勾选单条复核；而不是限制全部勾选复核；
复核/发货界面增加调度单切换作业
15 | 界面优化 | 汇总界面显示增加 | 增加保管帐名称 |  | done
20 | 流程设计 | 优化操作流程：出入库流程操作并行 | 黄燕鸿：需求问题：仓库反映，如果货架区入库多的时候很难边入库边出库。要仓管码完盘再出库。如何理顺操作流程。 |  | 2
22 | 流程设计 | 跨仓库调拨、委外加工流程优化 | 操作复杂，部分情况不涉及实物作业 |  | 2
29 |  | 原件打印：自提打印ORG单号不会按照订单生成； |  |  | 缓
32 | 功能优化 | 备货复核需要支持双人复核； |  |  | 2
34 | WMS | 预收货录入，汇总模块不同库存组织的要区分开，然后卸货单要列明库存组织，他们不同库存组织会分开勾单收货。 | 1
35 | WMS | 勾兑入库箱数转换，需要列明来货总箱数，点进勾单明细界面也需要列明箱数。保存界面 | 1
36 | WMS | 这份单第一行分录是备货复核状态，其他都已经是发货状态，现在想把第一行发货，无法勾选。 | 1
40 | BUG | 形态转换-代码转换后，新的批号id和有效期与原来批号不一样 | 1
41 | 功能优化 | 仓库作业调度-原件打印-饮料仓打印按钮，按调度单汇总后，再按不同的仓库分类汇总生成报表，汇总单号不能一样 | 2
42 | PDA | 叉车入库确认成功后依然显示任务存在 | 1
43 | 功能优化 | 入库单接口增加字段，返回卸车通知单的预收货条码给EAS | 2
45 | 功能优化 | 散件拣选单增加调度单和车牌信息
46 | 功能优化 | WMS库存查询界面，库存数量显示不要按板显示，只要一个总数
47 | BUG | 退货仓入库，会默认批号为20170101，调拨到正常库时，批号还是20170101，应该自动改为生产日期对应的批号 |  |  | 关闭
48 | BUG | 删除某张出库单，再重做一张时，会生成与原出库单一样的单号，导致在出库确认界面无法确认 |  |  | 关闭
49 | BUG | 一个汇总拣选单号对应两个调度单号
50 |  | 回库单、调拨单、委外单要求自动生成卸货通知单
10 | 新需求 | 在保安室放置打印机，打印预约单替代放行条，且设置放行条格式。 |  |  | 3级
18 | BUG | 在进行预约时，预约日期什么日期都能选。 应改为：只可以看到能选的那几个日期。比如：设置为可以约7天，就只能看到接下来的7天。 |  |  | 2级
11 | 优化 | 任务界面：增加自动清除按钮，改变自动清除的状态（True 变成 False)
12 | 优化 | MAP：增加地图，AGV小车能够根据地图自动判断从一个点到另一个点的路径
13 | 优化 | 车辆界面：添加辊台动作，给辊台发送指令，能实现辊台上料：正转、反转、停止；辊台下料：正转、反转、停止 | （已解决） | 在指令类型下拉框中添加了辊台选项，指令参数框中发送相应的指令即可。
14 | 优化 | 充电AGV，只有当其空闲状态变成True时，才能回到待命点 |  | #.0003 ==0 && #.0008 ==0(未充电状态）
15 | 优化 | 增加“磁条状态”字段，当小车在磁条内且空闲状态为True时，才可调度该AGV
16 | 优化 | 有异常的车辆，将其在线状态变成离线状态 | （给出解决方案，但是车间人员不太能实现？？） | 将异常车辆所处的地标=0，AGV的空闲状态为False
17 | 优化 | 当AGV小车正在执行任务，突然掉线 |  | 1.货物急：派发给其他AGV去执行 2.货物不急：等掉线的AGV重新上线，继续执行为完成的任务
18 | Bug | 线边滚筒的电机状态和货物状态字段存在问题， 当辊台停止时，字段的值为1，实际值为3 | （已解决）